## ORCAMENTO
ANEXO I-C
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PARTES DA EDIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF
Leis Sociais: 128,33%
BDI: 30,9%
TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT - UFES PADRÃO IOPES - AGOSTO/2018
Item | Especificação do Serviço | Und. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010221 | Retirada de bandeira de porta | und | 13 | 24.48 | 318.24 | 0.1809%
010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 62.25 | 5.12 | 318.72 | 0.1812%
010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 62.25 | 3.01 | 187.37 | 0.1065%
010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 217.99 | 6.14 | 1338.46 | 0.761%
010280-1 | Remoção de cobertura em chapa de policarbonato, exclusive estrutura | m2 | 314.04 | 6.99 | 2195.14 | 1.248%
0103 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010318-1 | Remoção de forro em gesso, sem aproveitamento do material | m2 | 5.04 | 11.35 | 57.2 | 0.03252%
010324 | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m2 | 229.56 | 7.07 | 1622.99 | 0.9227% | ~40und de 6m de comprimento
010333-1 | Retirada de manta asfáltica de impermeabilização | m2 | 362.84 | 6.72 | 2438.28 | 1.386%
|  |  |  | Total do Item 01: | 8476.4
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0203 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 108 | 10.51 | 1135.08 | 0.6453% | 4 torres de 9 metros cada, por 3 meses
|  |  |  | Total do Item 02: | 1135.08
03 | MOVIMENTO DE TERRA
0303 | TRANSPORTES
030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 16.94 | 59.68 | 1010.98 | 0.5748%
|  |  |  | Total do Item 03: | 1010.98
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
0619-1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
061902-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 6 | 1215.58 | 7293.48 | 4.147%
061903-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m - padrão IDAF | und | 7 | 1291.93 | 9043.51 | 5.142%
|  |  |  | Total do Item 06: | 16336.99
09 | COBERTURA
0902 | TELHADO
090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 217.99 | 46.09 | 10047.16 | 5.712% |  | 2015-06-01 | 2018-01-01 |  | 2015-06-01 | 2018-01-01
090206-1 | Cobertura nova com chapa de policarbonato alveolar, esp. 10mm | m2 | 314.04 | 208.68 | 65533.87 | 37.26% |  | 090202 | 090202 |  | 090207 | 090207-1
090207-1 | Cobertura nova de telhas de fibrocimento tipo canalete 90, inclusive cumeeira e acessórios de fixação | m2 | 229.56 | 116.64 | 26775.88 | 15.22% |  | 42.96 | 46.09 | 1.0729 | 108.72 | 116.64
|  |  |  | Total do Item 09: | 102356.91
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 2018-02-01 | 2018-09-01 |  | 2018-02-01 | 2018-09-01
1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | [6 empty] | 74033/001 | 74033/001 |  | 73753/001 | 73753/001
SINAPI/ES 73753/001 (09/2018) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m2 | 362.84 | 119.16 | 43236.01 | 24.58% |  | 40.53 | 46.09 | 1.1372 | 80.05 | 91.03
|  |  |  | Total do Item 10: | 43236.01
11 | TETOS E FORROS
1102 | REBAIXAMENTOS
110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 5.04 | 35.06 | 176.7 | 0.1005%
|  |  |  | Total do Item 11: | 176.7
19 | PINTURA
1901 | SOBRE PAREDES E FORROS
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 62.25 | 11.94 | 743.27 | 0.4226%
190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 62.25 | 17.57 | 1093.73 | 0.6218%
1903 | SOBRE MADEIRA
190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 33.39 | 17.7 | 591 | 0.336%
190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 33.39 | 21.99 | 734.25 | 0.4174%
|  |  |  | Total do Item 19: | 3162.25
PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 175891.32

## MEM_CALCULO
ANEXO I-D
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Objeto: OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PARTES DA EDIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF
REFERENCIAL LABOR/CT - UFES PADRÃO IOPES
Item | Especificação do Serviço | Und. | Quantidade | Dimensionamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010221 | Retirada de bandeira de porta | und | 13 | 2º pav: 6 und 3º pav: 6 und 4º pav: 1 und
010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 62.25 | 1º pav - nível 1: 1x1,2mx1,2m 1º pav - nível 2: (2x1,2mx1,2m) + (1x3mx4,8m) 2º pav: (1x1,2mx1,2m) + (1x1,8mx3m) + (1x1,2mx1,8m) + (1x3mx4,6m) 4º pav: (3x1,2mx1,2m) + (1x2,7mx4,8m) + (1x1,5mx2,3m)
010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 62.25 | mesma área do item anterior
010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 217.99 | 20,9m x 10,43m
010280-1 | Remoção de cobertura em chapa de policarbonato, exclusive estrutura | m2 | 314.04 | (6,65m x 23,5m) + (10,4m x 15,17m)
0103 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010318-1 | Remoção de forro em gesso, sem aproveitamento do material | m2 | 5.04 | 14 placas de 0,60m x 0,60m
010324 | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m2 | 229.56 | {[(5,45*14,3) + (9,95*25,5)]*2} + (15,1*25,1) + (2,55*22) + (4,05*22) + (13,66*25,1) - somente 15% dessa área total
010333-1 | Retirada de manta asfáltica de impermeabilização | m2 | 362.84 | [(15,8 + 15,8 + 25,5 + 10,43 + 40,4/2 + 3,1 + 16,5 + 22)*2*0,7] + [(0,53 + 0,5 + 0,53)*(25,5 + 25,5 + 20,9)] + [(0,3 + 0,3 + 0,6)*22*2] + (3,1*1,4) + [(8,91*1,4)*2/2]
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0203 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 108 | 4 torres de 9 metros cada, por 3 meses
03 | MOVIMENTO DE TERRA
0303 | TRANSPORTES
030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 16.94 | Telhas, mantas e forros - espessura de 10mm - grau de empolamento de 50% (217,99 + 314,04 + 5,04 + +229,56 + 362,84) x 0,01 x 150%
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
0619-1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
061902-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 6 | 2º pav: 4 und 3º pav: 2 und
061903-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m - padrão IDAF | und | 7 | 2º pav: 2 und 3º pav: 4 und 4º pav: 1 und
09 | COBERTURA
0902 | TELHADO
090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 217.99 | mesma área do item 010256
090206-1 | Cobertura nova com chapa de policarbonato alveolar, esp. 10mm | m2 | 314.04 | mesma área do item 010280-1
090207-1 | Cobertura nova de telhas de fibrocimento tipo canalete 90, inclusive cumeeira e acessórios de fixação | m2 | 229.56 | mesma área do item 010324
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
SINAPI/ES 73753/001 (02/2018) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m2 | 362.84 | mesma área do item 010333-1
11 | TETOS E FORROS
1102 | REBAIXAMENTOS
110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 5.04 | mesma área do item 010318-1
19 | PINTURA
1901 | SOBRE PAREDES E FORROS
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 62.25 | mesma área do item 010230
190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 62.25 | mesma área do item 010230
1903 | SOBRE MADEIRA
190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 33.39 | (6und x 0,80m x 2,10m x 2lados) + (7und x 0,80m x 2,10m x 1lado)
190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 33.39 | (6und x 0,80m x 2,10m x 2lados) + (7und x 0,80m x 2,10m x 1lado)

## CRONOGRAMA
ANEXO I-E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PARTES DA EDIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DO IDAF
Leis Sociais: 128,33%
BDI: 30,9%
TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT - UFES PADRÃO IOPES - AGOSTO/2018
Item | Serviço | Und. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
[6 empty] | Quant. | Preço Total | Quant. | Preço Total | Quant. | Preço Total | conferência |  | Quant. Geral | HH/und | HH Total
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010221 | Retirada de bandeira de porta | und | 13 | 24.48 | 318.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 318.24 | 318.24 | 0 | 13 | 0.735 | 9.555
010230 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 62.25 | 5.12 | 318.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 318.72 | 318.72 | 0 | 62.25 | 0.35 | 21.7875
010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 62.25 | 3.01 | 187.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 187.37 | 187.37 | 0 | 62.25 | 0.2 | 12.45
010256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 217.99 | 6.14 | 1338.46 | 217.99 | 1338.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.46 | 0 | 217.99 | 0.18 | 39.2382
010280-1 | Remoção de cobertura em chapa de policarbonato, exclusive estrutura | m2 | 314.04 | 6.99 | 2195.14 | 156.28 | 1092.4 | 157.76 | 1102.74 | 0 | 0 | 2195.14 | 0 | 314.04 | 0.21 | 65.9484
0103 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [14 empty] | 0
010318-1 | Remoção de forro em gesso, sem aproveitamento do material | m2 | 5.04 | 11.35 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 57.2 | 57.2 | 0 | 5.04 | 0.7 | 3.528
010324 | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m2 | 229.56 | 7.07 | 1622.99 | 99.5 | 703.47 | 130.06 | 919.52 | 0 | 0 | 1622.99 | 0 | 229.56 | 0.175 | 40.173
010333-1 | Retirada de manta asfáltica de impermeabilização | m2 | 362.84 | 6.72 | 2438.28 | 206.71 | 1389.09 | 156.13 | 1049.19 | 0 | 0 | 2438.28 | 0 | 362.84 | 0.35 | 126.994
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [14 empty] | 0
0203 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | [14 empty] | 0
020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 108 | 10.51 | 1135.08 | 36 | 378.36 | 36 | 378.36 | 36 | 378.36 | 1135.08 | 0 | 108 |  | 0
03 | MOVIMENTO DE TERRA | [14 empty] | 0
0303 | TRANSPORTES | [14 empty] | 0
030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 16.94 | 59.68 | 1010.98 | 10.21 | 609.33 | 6.66 | 397.47 | 0.07 | 4.18 | 1010.98 | 0 | 16.94 | 0.63 | 10.6722
06 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [14 empty] | 0
0619-1 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: | [14 empty] | 0
061902-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 6 | 1215.58 | 7293.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7293.48 | 7293.48 | 0 | 6 | 3.75 | 22.5
061903-1 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m - padrão IDAF | und | 7 | 1291.93 | 9043.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9043.51 | 9043.51 | 0 | 7 | 3.75 | 26.25
09 | COBERTURA | [14 empty] | 0
0902 | TELHADO | [14 empty] | 0
090202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 217.99 | 46.09 | 10047.16 | 217.99 | 10047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10047.16 | 0 | 217.99 | 0.232 | 50.5737
090206-1 | Cobertura nova com chapa de policarbonato alveolar, esp. 10mm | m2 | 314.04 | 208.68 | 65533.87 | 156.28 | 32612.51 | 157.76 | 32921.36 | 0 | 0 | 65533.87 | 0 | 314.04 | 0.232 | 72.8573
090207-1 | Cobertura nova de telhas de fibrocimento tipo canalete 90, inclusive cumeeira e acessórios de fixação | m2 | 229.56 | 116.64 | 26775.88 | 99.5 | 11605.68 | 130.06 | 15170.2 | 0 | 0 | 26775.88 | 0 | 229.56 | 0.232 | 53.2579
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 0
1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS | [14 empty] | 0
SINAPI/ES 73753/001 (09/2018) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m2 | 362.84 | 119.16 | 43236.01 | 206.71 | 24631.56 | 156.13 | 18604.45 | 0 | 0 | 43236.01 | 0 | 362.84 | 0.75 | 272.13
11 | TETOS E FORROS | [14 empty] | 0
1102 | REBAIXAMENTOS | [14 empty] | 0
110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 5.04 | 35.06 | 176.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 176.7 | 176.7 | 0 | 5.04 | 1 | 5.04
19 | PINTURA | [14 empty] | 0
1901 | SOBRE PAREDES E FORROS | [14 empty] | 0
190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 62.25 | 11.94 | 743.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 743.27 | 743.27 | 0 | 62.25 | 0.3 | 18.675
190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 62.25 | 17.57 | 1093.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 1093.73 | 1093.73 | 0 | 62.25 | 0.4 | 24.9
1903 | SOBRE MADEIRA | [14 empty] | 0
190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 33.39 | 17.7 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.39 | 591 | 591 | 0 | 33.39 | 0.35 | 11.6865
190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 33.39 | 21.99 | 734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.39 | 734.25 | 734.25 | 0 | 33.39 | 0.4 | 13.356
[5 empty] | 175891.32 | [10 empty] | 901.5727 |  | 52.1429 | semanas/ano
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 47.99% | 84408.02 | 40.11% | 70543.29 | 11.91% | 20940.01 |  |  |  |  | 4.7156 | MESES | 4.3452 | semanas/mês
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 47.99% | 84408.02 | 88.09% | 154951.31 | 100% | 175891.32 |  |  |  |  | 2 equipes

## comp_telha_policarb.
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Item: 090206-1 - Cobertura nova com chapa de policarbonato alveolar, esp. 10mm | [6 empty] | Unidade: m2
Fonte1: LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES AGOSTO/2018 (LS=128,33%; BDI=30,90%) | [6 empty] | Código Base: 090206
Fonte2: PESQUISA DE MERCADO OUTUBRO/2018
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
AJUDANTE (LABOR) | H | 010101 | 0.232 | 1 | 5.42 | 0 | 12.38 | 0 | 2.87
TELHADISTA (LABOR) | H | 010150 | 0.232 | 1 | 6.42 | 0 | 14.66 | 0 | 3.4
SubTotal: | [8 empty] | 6.27
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA DE 10MM | M2 | 025532-1 | 1 | 1 | 102.15 | 0 | 102.15 | 0 | 102.15
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E DE VEDAÇÃO | M2 | 025532-2 | 1 | 1 | 25.5 | 0 | 25.5 | 1 | 51
SubTotal: | [8 empty] | 153.15
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 128.33 | 6.27
Materiais(B) |  |  |  | 153.15
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 6.27
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 6.27
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 159.42
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 30.9 | 49.26
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 208.68
Note on B18: Real Toldos; Toldos D'el Rey;